## Folha1
Day
|  |  | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06
Backlog Id | User story Id | Estimativa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ler código | Ler código | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1
Debater features | Debater features | 10 | 2022-11-03: 4; 2022-11-04: 6
|  | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0
| Ideal missing effort | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0
| Actual missing effort | 20 | 19 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0